Reakce Hnutí DUHA na

Informace o plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných NKÚ při kontrolní akci 10/14

Nedostatek č.1 a 2:

Problém:

NKÚ kritizovalo že si MŽP v POH ČR dalo cíle, které nenaplnilo. Tyto cíle následně hodnotilo špatnými indikátory.

Navržené řešení MŽP:

MŽP konstatovalo, že od roku 2013 bude platit nový POH ČR s novými cíly a novými indikátory. MŽP připraví také nový zákon o výrobcích s ukončenou životností.

Skutečnost:

Nový POH ČR i nový zákon o odpadech se na MŽP připravuje.

Komentář Hnutí DUHA:

MŽP problém neřeší, cíle současného POH ČR se nesnaží splnit, současné indikátory nechce změnit, na kritizovaném chybném systému rozdělování finančních prostředků nemíní také nic měnit.

MŽP připravuje nový POH ČR, který bude relevantní až pro nové Operační programy 2014-2020, což současnému programovému období nepomůže. První draft nového POH ČR však ukazuje, že se MŽP z kritiky NKÚ nepoučilo: Opět přichází s nereálnými cíly vybudovat do roku 2020 spalovny za 65 miliard, což je zcela evidentně nereálné.

Nedostatek č. 3

Problém:

MŽP neví nakolik se 3,4 miliardy Kč vynaložené v letech 2003-2007 ze státních prostředků a prostředků EU podílely na plnění cílů POH ČR.

Navržené řešení MŽP:

MŽP navrhlo, že do 30.9.2012 vyhodnotí nakolik 3,4 miliardy přispěly k cílům POH ČR.

Skutečnost:

Vyhodnocení se odkládá do 30.11.2012.

Komentář Hnutí DUHA:

MŽP problém stále nevyřešilo.

Nedostatek č. 4

Problém:

Přestože v oblasti podpory 4.1 OP ŽP počítal programový dokument s 11 velkými projekty, nebyl zatím ani jeden předložen.

Navržené řešení MŽP:

MŽP bude v letech 2011 a 2012 aktivně spolupracovat s investory, tak, aby projekty byly řádně připraveny a Evropská komise je k podpoře schválila.

Skutečnost:

MŽP vybralo tři velké projekty spaloven komunálních odpadů. Projekty EVO Komořany a ZEVO Chotíkov byly dne 29. 8. 2012 podmínečně schváleny ŘV OPŽP, avšak administrace projektu KIC Karviná byla ukončena na žádost žadatele.

Komentář Hnutí DUHA:

Není zřejmé, proč žádný z velkých projeků zmíněných v Programovém dokumentu není realizován. Naopak jsou realizovány projekty spaloven, jež jsou rizikové a při přípravě POH ČR byly vyhodnoceny jako výrazně nákladnější než jiné způsoby nakládání s odpady. Právě finanční problémy způsobily ukončení administrace projektu KIC Karviná. Navíc není zřejmé nakolik projekty spaloven přispějí k dosažení hlavních cílů POH ČR a zda jsou skutečně nejefektivnějším způsobem jejich dosažení.

Nedostatek č. 5

Problém:

SFŽP od prosince 2009 posuzoval žádosti o dotace v oblasti podpory 4.1 OP ŽP z ekonomického hlediska na základě interních (neveřejných) a tedy nedostatečně transparentních postupů.

Navržené řešení MŽP:

MŽP v průběhu druhého pololetí roku 2011 zveřejní postupy pro ekonomické hodnocení žádosti o dotace v oblasti podpory 4.1 OP ŽP.

Skutečnost:

Finální návrh metodiky byl již projednán se zainteresovanými subjekty a jeho finální verze je v současné době ve schvalovacím procesu na MŽP. Účinnost metodiky se předpokládá v průběhu září 2012.

Komentář Hnutí DUHA:

MŽP problém stále nevyřešilo.

Nedostatek č. 6

Problém:

SFŽP ve čtyřech případech vyhodnotil ekonomickou a úvěrovou způsobilost žadatelů jako rizikovou, ale MŽP přesto vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Navržené řešení MŽP:

V případě všech čtyř projektů bude auditem ověřeno, zda jejich financování je řádně zajištěno.

Skutečnost:

Auditoři zjistili, že se nejednalo o systémový nedostatek. Riziko nedostatečné bonity žadatele se v průběhu realizace projektů neprojevilo.

Komentář Hnutí DUHA:

V pořádku.

Nedostatek č. 7

Problém:

Řídící kontrola zadávacích řízení provedená SFŽP nezjistila nedostatky v zadávání veřejných zakázek.

Navržené řešení MŽP:

Řídící orgán OP ŽP bude poznatky NKÚ o diskriminaci v zadávacích řízeních a o skutečném využití dodávek podpořených z OP ŽP řešit jako podezření na nesrovnalost. MŽP v této souvislosti rovněž požádá NKÚ o informaci, zda svoje podezření o porušení rozpočtové kázně předal příslušným orgánům finanční správy a orgánům činným v trestním řízení.

Skutečnost:

V návaznosti na kontrolu NKÚ č. 10/14 jsou řešeny tři projekty v režimu podezření na nesrovnalost. MŽP v průběhu roku 2012 požádalo NKÚ o sdělení, zda podezření na porušení rozpočtové kázně bylo předáno orgánům finanční správy, případně orgánům činným v trestném řízení.

Komentář Hnutí DUHA:

Stále není uzavřeno. Není zřejmé zda problémové veřejné zakázky jsou řešeny orgány finanční správy, případně orgány činnými v trestním řízení.

Nedostatek č. 8

Problém:

MŽP neví nakolik jsou využívány kapacity podpořených projektů.

Navržené řešení MŽP:

MŽP slíbilo připravit v průběhu roku 2011 metodiku pro sledování využití kapacit.

Skutečnost:

Metodika stále není k dispozici, její vydání se plánuje na čtvrté čtvrtletí roku 2012.

Komentář Hnutí DUHA:

MŽP problém stále nevyřešilo.

Nedostatek č. 9

Problém:

MŽP nemá systematický monitoring přínosů projektů z oblasti podpory 4.1 OP ŽP ve vztahu k plnění cílů POH ČR

Navržené řešení MŽP:

MŽP navrhne systém monitoringu dopadů projektů z oblasti podpory 4.1 OP ŽP ve vztahu k plnění cílů POH ČR.

Skutečnost:

Práce mají být dokončeny 30.10.2012.

Komentář Hnutí DUHA:

MŽP problém stále nevyřešilo.

Nedostatek č. 10

Problém:

Pravidla podpory umožňují pronajímat předmět podpory třetím osobám. Příjemci podpory tak nemají povinnost ze zákona vést evidenci o způsobu nakládání s odpady tj. o výkonu dotací podpořených zařízení.

Navržené řešení MŽP:

V rámci následného monitoringu a kontrol bude SFŽP vyžadovat po příjemci dotace z OP ŽP informaci a doložení využití projektované roční kapacity zařízení.

Skutečnost:

Metodické nastavení je předpokládáno nejpozději do konce listopadu 2012. V návaznosti na probíhající nastavení následného monitoringu dojde k aktualizaci Závazných pokynů pro žadatele.

Komentář Hnutí DUHA:

MŽP problém stále nevyřešilo.

Nedostatek č. 11

Problém:

SFŽP neprovádí následné kontroly stálosti operace, tj. následně nekontroluje, zda příjemce podpory po dobu 5 let od ukončení projektu plní stanovené podmínky.

Navržené řešení MŽP:

MŽP ve spolupráci se SFŽP bude v průběhu roku 2011 jednat s Ministerstvem financí o způsobu, jak již v roce 2012 zajistit systematické provádění následných kontrol či auditů stálosti operace.

Skutečnost:

V současné době je připravena aktualizace Manuálu pracovních postupů OPŽP, platná od 3. 9. 2012, ve které je systém následných kontrol nastaven.

Komentář Hnutí DUHA:

MŽP problém vyřešilo o rok později.